## Arkusz1
PRZEDMIAR ROBÓT do powykonawczego rozliczenia robót
PRZYŁĄCZE SANITARNE GRAWITACYJNE od kanalizacji podciśnieniowej
Posesja ul.Odrowąża 33 i 35 (dz.nr 236 i 235) w Markach
L.p. | Rodzaj robót | jedn. | ilość wg projektu | ilość wg obmiaru powykonawczego | Cena jedn.w zł bez VAT wg oferty | Wartość w zł powykonawcza bez VAT
WNIOSEK 2 - K5
A. Przyłącze grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji
1 | Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę | m | 11 |  |  | 0
2 | Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem | m |  |  |  | 0
3 | Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem | m |  |  |  | 0
4 | Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego -schemat A lub C | m | 1.9 |  |  | 0
5 | Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm , z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu i ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D | m |  |  |  | 0
6 | Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem | kpl | 2 |  |  | 0
7 | Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem | kpl |  |  |  | 0
8 | Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja,wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego | kpl |  |  |  | 0
9 | Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót | m | 11 |  |  | 0
10 | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót | m |  |  |  | 0
11 | Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót | m |  |  |  | 0
|  | Razem grawitacyjne: |  |  |  | 0
Zatwierdził- data i podpis mieszkańca
Zatwierdził- data i podpis inspektora nadzoru